## Hoja 1
ESTIMACIÓN Y SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES
EDT | Paquete de trabajo | Precedencia | Tiempo
1 | Planeamiento
A | Planeamiento de Requerimientos |  | 5
B | Elaboración del Plan de Gestión del Proyecto |  | 5
C | Aprobación del Planeamiento | A,B | 5
2 | Análisis
D | Definición de la Gestión de Contenidos | C | 10
E | Diseño del Contenido | D | 10
F | Análisis de la Base de Datos | D, E | 15
G | Aprobación de Análisis | D, E | 5
3 | Diseño y Desarrollo del Sistema
H | Diseño de Consulta de Contenidos | G | 10
I | Diseño de la Pantalla Principal | H | 10
J | Diseño de las Pantallas | H | 10
K | Diseño de la Base de Datos | F | 10
L | Enlace con la Base de Datos | I, J, K | 40
M | Instalación y Configuración de los Entornos de Prueba | H | 10
N | Aprobación del Diseño | L, M | 10
4 | Test y Despliegue
O | Revisión de Funcionalidades | N | 20
P | Revisión del Área de Contenidos | N | 20
Q | Aprobar los cambios de contenidos y funcionalidades | O,P | 15
R | Mejora de funcionalidades y contenidos | Q | 15
S | Instalación y Configuración de los Ambientes de Producción | R | 10
T | Aprobación del Test y Despliegue | S | 10
5 | Lanzamiento
U | Difusión Interna | T | 10
V | Difusión Externa y Promoción | T | 10

## Hoja 2
DIAGRAMA DE RED DEL PROYECTO
| 0 | A | 5 | [9 empty] | 35 | F | 50 |  |  |  | 50 | K | 60
| 0 | 5 | 5 | [9 empty] | 35 | 15 | 50 |  |  |  | 50 | 10 | 60
INICIO |  |  |  | 5 | C | 10 | 10 | D | 20 | 20 | E | 35
|  |  |  | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 35
| 0 | B | 5 | [9 empty] | 35 | G | 40 | 40 | H | 50 | 50 | I | 60 | 60 | L | 100 |  |  |  | 110 | P | 130
| 0 | 5 | 5 | [9 empty] | 35 | 5 | 40 | 40 | 10 | 50 | 50 | 10 | 60 | 60 | 40 | 100 |  |  |  | 110 | 20 | 130
[31 empty] | 130 | Q | 145 | 145 | R | 160 | 160 | S | 170 |  |  |  | 180 | V | 190
[19 empty] | 50 | J | 60 | [9 empty] | 130 | 15 | 145 | 145 | 15 | 160 | 160 | 10 | 170 |  |  |  | 180 | 10 | 190
[19 empty] | 50 | 10 | 60 |  |  |  | 100 | N | 110 | 110 | O | 130
[25 empty] | 100 | 10 | 110 | 110 | 20 | 130 | [15 empty] | FIN
[40 empty] | 170 | T | 180 | 180 | U | 190
[40 empty] | 170 | 10 | 180 | 180 | 10 | 190
[22 empty] | 50 | M | 60
[22 empty] | 50 | 10 | 100

## Hoja3
ANEXO 3 - FORMATO DE ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y DURACIONES
| ACTIVIDAD | PRECEDENCIA | TIEMPO (días) | RECURSOS | COSTOS ./
1 | Planeamiento |  | 10 |  | 3000
A | Planeamiento de Requerimientos |  | 5 | Analista - Gestor de proyecto (Gastos Administrativos, Materiales) | 1000
B | Elaboración del Plan de Gestión del Proyecto |  | 5 | Analista - Gestor de proyecto (Gastos Administrativos, Materiales) | 1500
C | Aprobación del Planeamiento | A,B | 5 | Personal de la Entidad | 500
2 | Análisis |  | 30 |  | 3000
D | Definición de la Gestión de Contenidos | C | 10 | Analista - Gestor de proyecto, Personal de la entidad (Gastos Administrativos, Materiales) | 1200
E | Diseño del Contenido | D | 10 | Diseñador Web (Gastos Administrativos, Materiales) | 1200
F | Análisis de la Base de Datos | D, E | 15 | DBA (Gastos Administrativos, Materiales) | 200
G | Aprobación de Análisis | D, E | 5 | Personal de la Entidad | 100
3 | Diseño y Desarrollo del Sistema |  | 80 |  | 15000
H | Diseño de Consulta de Contenidos | G | 10 | Analista-Gestor del Proyecto, Desarrollador y Diseñador Web (Gastos Administrativos, Materiales) | 2000
I | Diseño de la Pantalla Principal | H | 10 | Analista- Gestor del Proyecto, Desarrollador y Diseñador Web (Gastos Administrativos, Materiales) | 1800
J | Diseño de las Pantallas | H | 10 | Analista-Gestor, Desarrollador y Diseñador Web (Gastos Administrativos, Materiales) | 2000
K | Diseño de la Base de Datos | F | 10 | Analista-Gestor del Proyecto, Desarrollador y Diseñador Web (Gastos Administrativos, Materiales) | 2000
L | Enlace con la Base de Datos | I, J, K | 40 | Analista-Gestor del Proyecto, Desarrollador y DBA (Gastos Administrativos, Materiales) | 5000
M | Instalación y Configuración de los Entornos de Prueba | H | 10 | Analista-Gestor del Proyecto (Gastos Administrativo, Materiales) | 2000
N | Aprobación del Diseño | L, M | 10 | Personal de la Entidad | 200
4 | Test y Despliegue |  | 70 |  | 7000
O | Revisión de Funcionalidades | N | 20 | Analista-Coordinador del Proyecto y Personal de la Entidad (Gastos Administrativos, Materiales) | 1500
P | Revisión del Área de Contenidos | N | 20 | Analista-Coordinador del Proyecto y Personal de la Entidad (Gastos Administrativos, Materiales) | 1500
Q | Aprobar los cambios de contenidos y funcionalidades | O,P | 15 | Personal de la Entidad | 500
R | Mejora de funcionalidades y contenidos | Q | 15 | Analista-Gestor, Desarrollador y Diseñador Web (Gastos Administrativos, Materiales) | 2000
S | Instalación y Configuración de los Ambientes de Producción | R | 10 | Analista-Gestor del Proyecto (Gastos Administrativo, Materiales) | 1500
T | Aprobación del Test y Despliegue | S | 10 | Personal de la Entidad | 500
5 | Lanzamiento |  | 10 |  | 2000
U | Difusión Interna | T | 10 | Analista-Gestor del Proyecto + (Gastos Administrativo) | 500
V | Difusión Externa y Promoción | T | 10 | Analista-Gestor del Proyecto y Personal de la Entidad (Gastos Administrativo) | 1500
| TOTAL |  |  |  | 30000
-